## Product Backlog
Product Backlog | TAILLE
Observation du monde
Observation des agents

## Sprint Backlog
Sprint Backlog | Tâches | Durée en heures | [12 empty] | Durée pour la réalisation
|  | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | En attente | En cours | Réalisé | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10
Observation du monde | Terrain(Terre, mer, sables) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coder les arbres, et les forêts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Affichage des arbres et forêts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coder les herbes, plantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Affichage des plantes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coder le feu et la propagation | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vérification du code de feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cendres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Météo (Jour, nuit, pluie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Volcan + Laves | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Magma | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Arbres, plantes, herbes en feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Catastrophes naturelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observation des agents | Coder les agents (la classe) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Afficher les agents | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Affichage fluide | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coder les Humains | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Affichage des humains | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Déplacement des agents | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coder les villages | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Affichage des villages | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Villages en feu au contact de lave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bâtiments (optionnel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coder les Animaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Affichage des animaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Avions et Bateaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Affichage des avions/Bateaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total d'heures/jour | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 |  |  |  | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint Backlog | Tâches | Durée en heures Jour 1: Durée en heures
|  | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10
Observation du monde | Terrain(Terre, mer, sables) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coder les arbres, et les forêts | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Affichage des arbres et forêts | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coder les herbes, plantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Affichage des plantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coder le feu et la propagation | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Feu de forêts | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cendres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Météo (Jour, nuit, pluie) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Volcan + Laves | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Magma | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Arbres, plantes, herbes en feu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Catastrophes naturelles | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observation des agents | Coder les agents (la classe) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Afficher les agents | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Affichage fluide | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coder les Humains | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Affichage des humains | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Déplacement des agents | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coder les villages | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Affichage des villages | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Villages en feu au contact de lave | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bâtiments (optionnel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coder les Animaux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Affichage des animaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Avions et Bateaux | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Affichage des avions/Bateaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0