## Product Backlog
Users stories | TAILLE | Priorité | En attente | Prêt | Terminé
L'utilisateur veut voir le monde | 70 | 1 |  |  | x
L'utilisateur veut un monde qui tourne sans fin | 60 | 2 |  |  | x
L'utilisateur veut voir des agents | 55 | 3 |  |  | x
L'utilisateur veut voir des prédateurs et des proies | 40 | 6 |  |  | x
L'utilisateur veut des agents qui se déplacent | 40 | 4 |  |  | x
L'utilisateur veut voir de la nature | 50 | 5 |  |  | x
L'utilisateur veut voir un changement de climat | 4 | 9 |  |  | x
L'utilisateur veut voir des bâteaux | 10 | 11 |  | x
L'utilisateur veut voir des avions | 15 | 10 |  | x
L'utilisateur veut voir des feux de forêts | 25 | 8 |  |  | x
L'utilisateur veut voir du feu | 20 | 7 |  |  | x
L'utilisateur veut voir des villages | 30 | 12 |  | x

## Sprint Backlog All
Sprint Backlog |  | Durée en heures
Users stories | Tâches | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | En attente | Prête | Terminée
L'utilisateur veut voir le monde qui évolue | Terrain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les arbres, et les forêts | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Affichage des arbres et forêts | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Coder les herbes, plantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Affichage des plantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Coder le feu et la propagation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Feu de forêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Cendres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Volcan + Laves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Magma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Arbres, plantes, herbes en feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Coder les villages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Affichage des villages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Villages en feu au contact de lave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Bâtiments (optionnel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
L'utilisateur veut voir des agents | Coder les agents (la classe) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Afficher les agents | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Affichage fluide | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Coder les Humains | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Affichage des humains | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Déplacement des agents | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Coder les Animaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Affichage des animaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
L'utilisateur veut voir des changements de climat | Météo (Jour, nuit, pluie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Catastrophes naturelles (Tonnerres, Tsunami) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
L'utilisateur veut voir des avions et des bâteaux (Optionnel) | Avions et Bateaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Affichage des avions/Bateaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Total d'heures/jour | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Burn down chart ideal | 55 | 48.8889 | 42.7778 | 36.6667 | 30.5556 | 24.4444 | 18.3333 | 12.2222 | 6.1111 | -7.1054e-15
| Nombre de jours sans compter J1 | 9
| Nombre d'heures par jour à faire | 6.1111
Users stories | Tâches | Jour 1
L'utilisateur veut voir le monde | Choix graphique 2D | 2
| Coder l'affichage du monde | 2
| Coder les altitudes | 4
| Afficher les altitudes | 4
L'utilisateur veut un monde qui tourne sans fin | Coder le terrain et sa taille | 1
| Herbe, sable, mer | 2
| Coder le volcan qui apparaît lorsqu'il n'y a plus de sable ou d'herbe) | 5
| Coder l'écoulement de lave lorsqu'un volcan apparaît | 4
| Afficher le volcan | 1
| Afficher la lave | 2
| Coder l'obsidienne, créée suite au contact de l'eau et de lave | 4
| Afficher l'obsidienne | 2
| Coder la terre, qui remplace l'obsidienne | 1
| Afficher la terre | 1
| Coder un cycle de vie (apparition d'un nouveau terrain grâce au volcan) | 8
| Coder le bruit de Perlin pour créer les terrains | 5
| Utiliser le bruit de Perlin pour coder l'écoulement de lave | 3
| Coder l'herbe qui est remplacé par du sable | 2
| Coder le sable sable qui est remplacé par de l'eau | 2
L'utilisateur veut voir du feu | Coder le feu (pour les agents et le feu de forêt) | 5
| Afficher le feu | 2
| Coder la disparition des cactus et plantes après être en feu | 2
| Coder les agents en feu lors d'un contact avec le feu | 2
| Coder les dégâts de feu aux agents | 2
| Afficher l'agent en feu | 1
L'utilisateur veut voir des agents | Coder les agents (inclure les sexes, l'âge, la santé, l'accouplement) | 4
| Coder les humains | 8
| Afficher les humains | 2
| Coder la poule | 2
| Afficher la poule | 1
| Coder le renard | 2
| Afficher le renard | 1
| Coder la vipère | 2
| Afficher la vipère | 1
| Coder les zombies | 4
| Afficher les zombies | 2
L'utilisateur veut voir des villages | Coder les villages (optionnel) | 8
| Afficher les villages (optionnel) | 4
L'utilisateur veut voir des prédateurs et des proies | Coder les zombies qui tuent les humains | 2
| Coder la poule qui mange la vipère | 2
| Coder le renard qui mange la poule | 2
| Coder la vipère qui mange le renard | 2
| Coder un algorithme de chasse dans Agent | 6
| Coder un algorithme de fuite dans Agent | 6
| Coder un algorithme de recherche intelligent pour les zombies | 10
L'utilisateur veut des agents qui se déplacent | Coder le déplacement fluide des agents (donc déplacement pixel par pixel) | 5
| Coder le déplacement des agents (donc la position en (x,y)) | 6
L'utilisateur veut voir de la nature | Coder les arbres | 3
| Afficher les arbres | 3
| Coder les fleurs (Marguerite, Rose, Tulipe) | 2
| Afficher les fleurs | 2
L'utilisateur veut voir un changement de climat | Coder les tonnerres (qui crée du feu) | 2
| Météo (jour,nuit, pluie, etc.) | 3
| Coder les tsunamis | 5
L'utilisateur veut voir des bâteaux | Coder les bâteaux | 3
| Afficher les bâteaux | 1
L'utilisateur veut voir des avions | Coder les avions avec l'aide de planeur du jeu de la vie | 4
| Afficher les planeurs | 2
L'utilisateur veut voir des feux de forêts | Coder le feu de forêt | 4
| Afficher le feu de forêt | 2
| Coder les arbres en feu, qui deviennent des arbres brûlés | 2

## Sprint Backlog 1
Sprint Backlog |  | Durée en heures
Users stories | Tâches | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | En attente | Prête | Terminée
L'utilisateur veut voir le monde | Choix graphique 2D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder l'affichage du monde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
L'utilisateur veut un monde qui tourne sans fin | Coder le terrain et sa taille | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Herbe, sable, mer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
L'utilisateur veut voir des agents | Coder les agents (inclure les sexes, l'âge, la santé, l'accouplement) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les humains | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 |  |  | x
| Afficher les humains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  | x
L'utilisateur veut des agents qui se déplacent | Coder le déplacement fluide des agents (donc déplacement pixel par pixel) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder le déplacement des agents (donc la position en (x,y)) | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |  |  | x
L'utilisateur veut voir de la nature | Coder les arbres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Afficher les arbres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les fleurs (Marguerite, Rose, Tulipe) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Afficher les fleurs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les forêts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | x
| Afficher les forêts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | x
L'utilisateur veut voir un changement de climat | Coder les tsunamis | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  | x
| Total d'heures/jour | 53 | 40 | 36 | 31 | 18 | 14 | 0
| Burn down chart ideal | 53 | 44.1667 | 35.3333 | 26.5 | 17.6667 | 8.8333 | 0
| Nombre de jours sans compter J1 | 6
| Nombre d'heures par jour à faire | 8.8333

## Sprint Backlog 2
Sprint Backlog |  | Durée en heures
Users stories | Tâches | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | En attente | Prête | Terminée
L'utilisateur veut un monde qui tourne sans fin | Coder le volcan qui apparaît lorsqu'il n'y a plus de sable ou d'herbe) | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder l'écoulement de lave lorsqu'un volcan apparaît | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Afficher le volcan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Afficher la lave | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder l'obsidienne, créée suite au contact de l'eau et de lave | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Afficher l'obsidienne | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder la terre, qui remplace l'obsidienne | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Afficher la terre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder un cycle de vie (apparition d'un nouveau terrain grâce au volcan) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder l'herbe qui est remplacé par du sable | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder le sable sable qui est remplacé par de l'eau | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |  | x
L'utilisateur veut voir des agents | Coder la poule | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Afficher la poule | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder le renard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Afficher le renard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder la vipère | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Afficher la vipère | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
L'utilisateur veut voir des prédateurs et des proies | Coder la poule qui mange la vipère | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder le renard qui mange la poule | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder la vipère qui mange le renard | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder un algorithme de chasse dans Agent | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder un algorithme de fuite dans Agent | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  | x
L'utilisateur veut voir du feu | Coder le feu (pour les agents et le feu de forêt) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Afficher le feu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder la disparition des cactus et plantes après être en feu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les agents en feu lors d'un contact avec le feu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les dégâts de feu aux agents | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Afficher les agents en feu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
L'utilisateur veut voir des feux de forêts | Coder les arbres en feu, qui deviennent des arbres brûlés | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
L'utilisateur veut voir un changement de climat | Météo (jour,nuit, pluie, etc.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | x
L'utilisateur veut voir des villages | Coder les villages (optionnel) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | x
| Afficher les villages (optionnel) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | x
| Total d'heures/jour | 93 | 81 | 65 | 45 | 34 | 23 | 0
| Burn down chart ideal | 93 | 77.5 | 62 | 46.5 | 31 | 15.5 | 0
| Nombre de jours sans compter J1 | 6
| Nombre d'heures par jour à faire | 15.5

## Sprint Backlog 3
Sprint Backlog |  | Durée en heures
Users stories | Tâches | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | En attente | Prête | Terminée
L'utilisateur veut voir le monde | Coder les altitudes | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Afficher les altitudes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | x
| Coder l'animation de l'eau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
L'utilisateur veut un monde qui tourne sans fin | Coder le bruit de Perlin pour créer les terrains | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Utiliser le bruit de Perlin pour coder l'écoulement de lave | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
L'utilisateur veut voir des agents | Coder les zombies | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | x
| Afficher les zombies | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | x
L'utilisateur veut voir des prédateurs et des proies | Coder les zombies qui tuent les humains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | x
| Coder un algorithme de recherche intelligent pour les zombies | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | x
L'utilisateur veut voir des feux de forêts | Coder le feu de forêt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Afficher le feu de forêt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
L'utilisateur veut voir un changement de climat | Coder les tonnerres (qui crée du feu) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Météo (jour,nuit, pluie, etc.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | x
L'utilisateur veut voir des avions | Coder les avions avec l'aide de planeur du jeu de la vie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | x
| Afficher les avions | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | x
L'utilisateur veut voir des bâteaux | Coder les bâteaux | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | x
| Afficher les bâteaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | x
L'utilisateur veut voir des villages | Coder les villages (option) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | x
| Affichage des villages (option) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | x
| Total d'heures/jour | 68 | 58 | 49 | 47 | 47 | 47 | 0
| Burn down chart ideal | 68 | 56.6667 | 45.3333 | 34 | 22.6667 | 11.3333 | 0
| Nombre de jours sans compter J1 | 6
| Nombre d'heures par jour à faire | 11.3333