## Product Backlog
Users stories | TAILLE | Priorité | En attente | Prêt | Terminé
L'utilisateur veut voir le monde qui évolue | 50 | 1 |  |  | x
L'utilisateur veut voir des agents | 40 | 2 |  |  | x
L'utilisateur veut voir des changements de climat | 4 | 3 |  |  | x
L'utilisateur veut voir des avions et des bâteaux (Optionnel) | 10 | 4 | x

## Sprint Backlog All
Sprint Backlog |  | Durée en heures
Users stories | Tâches | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | En attente | Prête | Terminée
L'utilisateur veut voir le monde qui évolue | Terrain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les arbres, et les forêts | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Affichage des arbres et forêts | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Coder les herbes, plantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Affichage des plantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Coder le feu et la propagation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Feu de forêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Cendres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Volcan + Laves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Magma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Arbres, plantes, herbes en feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Coder les villages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Affichage des villages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Villages en feu au contact de lave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Bâtiments (optionnel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
L'utilisateur veut voir des agents | Coder les agents (la classe) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Afficher les agents | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Affichage fluide | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Coder les Humains | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Affichage des humains | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Déplacement des agents | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Coder les Animaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Affichage des animaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
L'utilisateur veut voir des changements de climat | Météo (Jour, nuit, pluie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Catastrophes naturelles | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
L'utilisateur veut voir des avions et des bâteaux (Optionnel) | Avions et Bateaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Affichage des avions/Bateaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Total d'heures/jour | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Burn down chart ideal | 55 | 48.8889 | 42.7778 | 36.6667 | 30.5556 | 24.4444 | 18.3333 | 12.2222 | 6.1111 | -7.1054e-15
| Nombre de jours sans compter J1 | 9
| Nombre d'heures par jour à faire | 6.1111

## Sprint Backlog 1
Sprint Backlog |  | Durée en heures
Users stories | Tâches | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | En attente | Prête | Terminée
L'utilisateur veut voir le monde qui évolue | Terrain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les arbres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les forêts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | x
| Affichage des arbres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Affichage des forêts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | x
| Coder les plantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Affichage des plantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
L'utilisateur veut voir des agents | Coder les agents (la classe) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Afficher les agents | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Affichage fluide des agents | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les humains | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 |  |  | x
| Affichage des humains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  | x
| Déplacement des agents | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |  |  | x
L'utilisateur veut voir des changements de climat | Catastrophes naturelles | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  | x
| Total d'heures/jour | 54 | 45 | 41 | 31 | 18 | 14 | 0
| Burn down chart ideal | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 0
| Nombre de jours sans compter J1 | 6
| Nombre d'heures par jour à faire | 9

## Sprint Backlog 2
Sprint Backlog |  | Durée en heures
Users stories | Tâches | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | En attente | Prête | Terminée
L'utilisateur veut voir le monde qui évolue | Coder les volcans | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les laves | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Affichage des volcans et laves | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder l'obsidienne | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Affichage de l'obsidienne | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder la terre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Affichage de la terre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder le feu | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Affichage du feu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les villages (option) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | x
| Affichage des villages (option) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | x
| Agents en feu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Affichage fluide du feu (agent en feu) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Arbres et plantes en feu (et cactus) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Arbres brulés | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Cycle de vie (Tectonique des plaques et apparition de terrain) | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |  |  | x
| Dégâts de feu aux agents | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
L'utilisateur veut voir des agents | Coder les Animaux | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Affichage des animaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les prédateurs et les proies | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | x
| Vérifier les affichages | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
L'utilisateur veut voir des changements de climat | Météo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | x
| Catastrophes naturelles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | x
| Total d'heures/jour | 80 | 69 | 55 | 39 | 27 | 19 | 0
| Burn down chart ideal | 80 | 66.6667 | 53.3333 | 40 | 26.6667 | 13.3333 | 0
| Nombre de jours sans compter J1 | 6
| Nombre d'heures par jour à faire | 13.3333

## Sprint Backlog 3
Sprint Backlog |  | Durée en heures
Users stories | Tâches | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | En attente | Prête | Terminée
L'utilisateur veut voir le monde qui évolue | Coder le feu de forêt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Affichage du feu de forêt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Ajouter de l'altitude | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Affichage de l'altitude | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | x
| Coder les villages | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | x
| Affichage des villages | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | x
| Coder un volcan prématuré (option) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | x
| Coder les zombies | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | x
| Affichage des zombies | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Bruit de perlin pour la génération aléatoire de terrain au départ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Utiliser le bruit de perlin pour les forêts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | x
| Utiliser le bruit de perlin pour l'écoulement de la lave | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
L'utilisateur veut voir des agents | Améliorer l'algorithme de recherche de proie (option) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | x
L'utilisateur veut voir des changements de climat | Météo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | x
| Catastrophes naturelles (Tonnerre) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
L'utilisateur veut voir des avions et des bâteaux | Coder les avions(Jeu de la vie, le planeur) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | x
| Affichage des avions | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | x
| Coder les bâteaux | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | x
| Affichage des bâteaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | x
| Total d'heures/jour | 69 | 59 | 51 | 47 | 47 | 47 | 47
| Burn down chart ideal | 69 | 57.5 | 46 | 34.5 | 23 | 11.5 | 0
| Nombre de jours sans compter J1 | 6
| Nombre d'heures par jour à faire | 11.5