## Product Backlog
Users stories | TAILLE | Priorité | En attente | Prêt | Terminé
L'utilisateur veut voir le monde | 50 | 1 |  | x
L'utilisateur veut voir des agents | 40 | 2 |  | x
L'utilisateur veut voir des changements de climat | 4 | 3 | x
L'utilisateur veut voir des avions et des bâteaux (Optionnel) | 10 | 4 | x

## Sprint Backlog All
Sprint Backlog |  | Durée en heures
Users stories | Tâches | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | En attente | Prête | Terminée
Observation du monde | Terrain(Terre, mer, sables) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les arbres, et les forêts | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Affichage des arbres et forêts | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Coder les herbes, plantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Affichage des plantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Coder le feu et la propagation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Feu de forêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Cendres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Volcan + Laves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Magma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Arbres, plantes, herbes en feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Coder les villages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Affichage des villages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Villages en feu au contact de lave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Bâtiments (optionnel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Observation des agents | Coder les agents (la classe) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Afficher les agents | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Affichage fluide | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Coder les Humains | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Affichage des humains | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Déplacement des agents | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
| Coder les Animaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Affichage des animaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Changement de climat | Météo (Jour, nuit, pluie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Catastrophes naturelles | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x
Avions et bâteaux | Avions et Bateaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Affichage des avions/Bateaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Total d'heures/jour | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Burn down chart ideal | 55 | 48.8889 | 42.7778 | 36.6667 | 30.5556 | 24.4444 | 18.3333 | 12.2222 | 6.1111 | -7.1054e-15
| Nombre de jours sans compter J1 | 9
| Nombre d'heures par jour à faire | 6.1111

## Sprint Backlog 1
Sprint Backlog |  | Durée en heures
Users stories | Tâches | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | En attente | Prête | Terminée
Observation du monde | Terrain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les arbres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les forêts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | x
| Affichage des arbres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Affichage des forêts | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | x
| Coder les plantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Affichage des plantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
Observation des agents | Coder les agents (la classe) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Afficher les agents | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Affichage fluide des agents | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les humains | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 |  |  | x
| Affichage des humains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  | x
| Déplacement des agents | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |  |  | x
Changement de climat | Catastrophes naturelles | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  | x
| Total d'heures/jour | 54 | 45 | 41 | 31 | 18 | 14 | 0
| Burn down chart ideal | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 0
| Nombre de jours sans compter J1 | 6
| Nombre d'heures par jour à faire | 9

## Sprint Backlog 2
Sprint Backlog |  | Durée en heures
Users stories | Tâches | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | En attente | Prête | Terminée
Observation du monde | Code les volcans | [7 empty] | x
| Coder les laves | [7 empty] | x
| Affichage des volcans et laves | [7 empty] | x
| Coder le magma | [7 empty] | x
| Affichage du magma | [7 empty] | x
| Coder le feu | [7 empty] | x
| Affichage du feu | [7 empty] | x
| Coder les villages | [7 empty] | x
| Affichage des villages | [7 empty] | x
Observation des agents | Coder les Animaux | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | x
| Affichage des animaux | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | x
| Coder les prédateurs et les proies | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | x
| Vérifier les affichages | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | x
Changement de climat | Météo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | x
| Catastrophes naturelles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | x
| Total d'heures/jour | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Burn down chart ideal | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
| Nombre de jours sans compter J1 | 6
| Nombre d'heures par jour à faire | 4