## Product Backlog
Product Backlog | TAILLE
Observation du monde
Observation des agents

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
| Tâches | Durée en heures
|  | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | En attente | En cours | Réalisé
Observation du monde | Terrain(Terre, mer, sables) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les arbres, et les forêts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Affichage des arbres et forêts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder les herbes, plantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Coder le feu et la propagation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Vérification du code de feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Cendres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Météo (Jour, nuit, pluie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Volcan + Laves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Magma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Arbres, plantes, herbes en feu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Catastrophes naturelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Observation des agents | Coder les agents (la classe) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x
| Afficher les agents | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Coder les Humains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Affichage des humains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Déplacement des humains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Coder les villages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Affichage des villages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Villages en feu au contact de lave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Bâtiments (optionnel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Coder les Animaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Affichage des animaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Avions et Bateaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| Affichage des avions/Bateaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x